## Sheet1
Nhóm K |  |  |  |  | Giới thiệu đề tài Trang web là một nền tảng viết các bài viết, là một nguồn cung cấp dữ liệu cá nhân về những tin tức hoặc các kiến thức có liên quan đến lập trình WEB với các ngôn ngữ như HTML, SASS, C#, PHP, ...
TIÊU ĐỀ DỰ ÁN |  | TRANG BLOG TIN TỨC |  |  | MÔN |  | CHUYÊN ĐỀ PHÁT TRIỂN WEB 2
QUẢN LÝ DỰ ÁN |  | NHÓM K |  |  | NGÀY |  | 2020-11-09
MÔ TẢ ĐỒ ÁN |  | https://drive.google.com/file/d/1yESuZWEwvsZYLE0xqSxsK3yVEvz7ktKv/view?usp=sharing
WEEK 1 | (09/11 - 11/11)
| STT | NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC | TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY ĐẾN HẠN | THỜI GIAN | PHẦN TRĂM CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
| 44 | Doãn Hồng Thăng | Chuẩn bị đủ các file để kiểm tra và kết thúc CDW1 Lên kế hoạch Project cho CDW2 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 1 | 100%
| 52 | Ngô Đình Trí | Chuẩn bị đủ các file để kiểm tra và kết thúc CDW1 Lên kế hoạch Project cho CDW2 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 1 | 100%
| 51 | Nguyễn Y Trinh | Chuẩn bị đủ các file để kiểm tra và kết thúc CDW1 Lên kế hoạch Project cho CDW2 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 1 | 100%
(10/11 - 11/11)
| STT | NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC | TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY ĐẾN HẠN | THỜI GIAN | PHẦN TRĂM CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
| 44 | Doãn Hồng Thăng | Thiết kế database cho project | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 1 | 100%
| 52 | Ngô Đình Trí | Tìm hiểu giao diện Login và Register cho project Tìm hiểu về _layout.cshtml trong ASP.NET CORE | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 1 | 100%
| 51 | Nguyễn Y Trinh | Tìm hiểu giao diện Admin và List User cho project Tìm hiểu về _layout.cshtml trong ASP.NET CORE | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 1 | 100%
(11/11 - 15/11)
| STT | NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC | TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY ĐẾN HẠN | THỜI GIAN | PHẦN TRĂM CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
| 44 | Doãn Hồng Thăng | Thiết kế database cho project Thực hiện Identity Authentication cho project | 2020-11-11 | 2020-11-15 | 4 | 100%
| 52 | Ngô Đình Trí | Thực hiện giao diện Login và Register cho project Thực hiện về _layout.cshtml trong ASP.NET CORE | 2020-11-11 | 2020-11-15 | 4 | 100%
| 51 | Nguyễn Y Trinh | Thực hiện giao diện Admin và List User cho project Thực hiện về _layout.cshtml trong ASP.NET CORE | 2020-11-11 | 2020-11-15 | 4 | 100%
WEEK 2 | (16/11 - 18/11)
| STT | NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC | TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY ĐẾN HẠN | THỜI GIAN | PHẦN TRĂM CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
| 44 | Doãn Hồng Thăng | Làm login và register có thể xác nhận qua email Đăng nhập tài khoản Google thông qua API | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 1 | 100%
| 52 | Ngô Đình Trí | Tìm hiểu về CKEditor 4 Và làm trang viết Story | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 1 | 100%
| 51 | Nguyễn Y Trinh | Làm giao diện Home Page cho đồ án | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 1 | 100%
(17/11 - 18/11)
| STT | NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC | TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY ĐẾN HẠN | THỜI GIAN | PHẦN TRĂM CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
| 44 | Doãn Hồng Thăng | Tiếp tục Làm login và register có thể xác nhận qua email Tiếp tục Đăng nhập tài khoản Google thông qua API | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 1 | 100%
| 52 | Ngô Đình Trí | Tiếp tục Tìm hiểu về CKEditor 4 Và làm trang viết Story | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 1 | 100%
| 51 | Nguyễn Y Trinh | Làm trang home cho đồ án (tiếp tục) | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 1 | 100%
(18/11 - 22/11)
| STT | NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC | TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY ĐẾN HẠN | THỜI GIAN | PHẦN TRĂM CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
| 44 | Doãn Hồng Thăng | Tìm hiểu về CKEditor cùng với Ngô Đình Trí Hỗ trợ làm trang viết story cho người dùng | 2020-11-18 | 2020-11-22 | 4 | 100%
| 52 | Ngô Đình Trí | Làm trang viết story cho người dùng, Điều chỉnh error message khi người dùng khởi tạo sai Điểu chỉnh success message khi người dùng khởi tạo thành công | 2020-11-18 | 2020-11-22 | 4 | 100%
| 51 | Nguyễn Y Trinh | Làm trang success page và error 404 page Tiếp tục làm Home Page | 2020-11-18 | 2020-11-22 | 4 | 100%
WEEK 3 | (23/11 - 25/11)
| STT | NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC | TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY ĐẾN HẠN | THỜI GIAN | PHẦN TRĂM CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
| 44 | Doãn Hồng Thăng | Tích hợp database vào đồ án Thêm các thông tin và chỉnh sửa lại database | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 1 | 100%
| 52 | Ngô Đình Trí | Làm trang admin manager Làm form danh sách user | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 1 | 100%
| 51 | Nguyễn Y Trinh | Làm trang cá nhân người dùng | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 1 | 100%
(24/11 - 25/11)
| STT | NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC | TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY ĐẾN HẠN | THỜI GIAN | PHẦN TRĂM CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
| 44 | Doãn Hồng Thăng | Làm chức năng viết bài viết cho project | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 1 | 100%
| 52 | Ngô Đình Trí | Làm trang admin manager (tiếp tục) Làm form danh sách user (tiếp tục) | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 1 | 100%
| 51 | Nguyễn Y Trinh | Làm trang cá nhân người dùng (tiếp tục) | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 1 | 100%
(25/11 - 29/11)
| STT | NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC | TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY ĐẾN HẠN | THỜI GIAN | PHẦN TRĂM CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
| 44 | Doãn Hồng Thăng | Làm chức năng viết bài viết cho project(tiếp tục) Hiển thị các loại cho bài viết | 2020-11-25 | 2020-11-29 | 4 | 100%
| 52 | Ngô Đình Trí | Làm trang admin manager (tiếp tục) Làm form danh sách user (tiếp tục) | 2020-11-25 | 2020-11-29 | 4 | 100%
| 51 | Nguyễn Y Trinh | Làm trang chỉnh sửa tài khoản,thông tin,mật khẩu người dùng | 2020-11-25 | 2020-11-29 | 4 | 100%
WEEK 4 | (30/11 - 2/12)
| STT | NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC | TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY ĐẾN HẠN | THỜI GIAN | PHẦN TRĂM CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
| 44 | Doãn Hồng Thăng | Làm chức năng viết bài viết cho project(tiếp tục) Hiển thị các loại cho bài viết | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 1 | 100%
| 52 | Ngô Đình Trí | Làm trang hiển thị danh sách các bài viết người dùng | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 1 | 100%
| 51 | Nguyễn Y Trinh | Làm trang chỉnh sửa tài khoản,thông tin,mật khẩu người dùng(tiếp tục) | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 1 | 100%
(1/12 - 2/12)
| STT | NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC | TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY ĐẾN HẠN | THỜI GIAN | PHẦN TRĂM CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
| 44 | Doãn Hồng Thăng | Làm chức năng viết bài viết cho project(tiếp tục) Hiển thị các loại cho bài viết | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 1 | 100%
| 52 | Ngô Đình Trí | Làm trang admin manager (tiếp tục) Làm form danh sách user (tiếp tục) | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 1 | 100%
| 51 | Nguyễn Y Trinh | Làm trang chỉnh sửa tài khoản,thông tin,mật khẩu người dùng(tiếp túc) | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 1 | 100%
(2/12 - 6/12)
| STT | NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC | TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY ĐẾN HẠN | THỜI GIAN | PHẦN TRĂM CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
| 44 | Doãn Hồng Thăng | Làm chức năng viết bài viết cho project(tiếp tục) Hiển thị các loại cho bài viết | 2020-12-02 | 2020-12-06 | 4 | 100%
| 52 | Ngô Đình Trí | Làm trang admin manager (tiếp tục) Làm form danh sách user (tiếp tục) | 2020-12-02 | 2020-12-06 | 4 | 100%
| 51 | Nguyễn Y Trinh | Làm trang chỉnh sửa tài khoản,thông tin,mật khẩu người dùng | 2020-12-02 | 2020-12-06 | 4 | 100%
WEEK 5 | (7/12 - 9/12)
| STT | NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC | TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY ĐẾN HẠN | THỜI GIAN | PHẦN TRĂM CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
| 44 | Doãn Hồng Thăng | Làm trang Home Làm chức năng tìm kiếm cho trang home | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 1 | 100%
| 52 | Ngô Đình Trí | Làm trang thêm user | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 1 | 100%
| 51 | Nguyễn Y Trinh | Làm trang Stories của người dùng | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 1 | 100%
(8/12 - 9/12)
| STT | NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC | TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY ĐẾN HẠN | THỜI GIAN | PHẦN TRĂM CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
| 44 | Doãn Hồng Thăng | Làm trang Home Làm chức năng tìm kiếm cho trang home(tiếp tục) | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 1 | 100%
| 52 | Ngô Đình Trí | Làm trang thêm user(tiếp tục) | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 1 | 100%
| 51 | Nguyễn Y Trinh | Làm trang Stories của người dùng | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 1 | 100%
(9/12 - 13/12)
| STT | NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC | TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY ĐẾN HẠN | THỜI GIAN | PHẦN TRĂM CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
| 44 | Doãn Hồng Thăng | Làm chức năng cho trang stories | 2020-12-09 | 2020-12-13 | 4 | 100%
| 52 | Ngô Đình Trí | Thêm các bài viết cho trang admin khi admin click vào người dùng nào đó | 2020-12-09 | 2020-12-13 | 4 | 100%
| 51 | Nguyễn Y Trinh | Làm trang Stories của người dùng(tiếp tục) | 2020-12-09 | 2020-12-13 | 4 | 100%
WEEK 6 | (14/12 - 16/12)
| STT | NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC | TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY ĐẾN HẠN | THỜI GIAN | PHẦN TRĂM CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
| 44 | Doãn Hồng Thăng | Làm chức năng cho trang stories(típ tục) | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 1 | 100%
| 52 | Ngô Đình Trí | Hỗ trợ Y trinh làm trang cá nhân người dùng | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 1 | 100%
| 51 | Nguyễn Y Trinh | Làm trang cá nhân người dùng | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 1 | 100%
(15/12 - 16/12)
| STT | NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC | TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY ĐẾN HẠN | THỜI GIAN | PHẦN TRĂM CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
| 44 | Doãn Hồng Thăng | Phân quyền cho người dùng giữa trang cá nhân và trang người dùng khác | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 1 | 100%
| 52 | Ngô Đình Trí | Hỗ trợ Y trinh làm trang cá nhân người dùng(tiếp tục) | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 1 | 100%
| 51 | Nguyễn Y Trinh | Làm trang cá nhân người dùng(tiếp tục) | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 1 | 100%
(16/12 - 20/12)
| STT | NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC | TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY ĐẾN HẠN | THỜI GIAN | PHẦN TRĂM CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
| 44 | Doãn Hồng Thăng | Làm chức năng phân quyền cá nhân người dùng | 2020-12-16 | 2020-12-20 | 4 | 100%
| 52 | Ngô Đình Trí | Test các chức năng đã làm như home,khởi tạo bài viết ... | 2020-12-16 | 2020-12-20 | 4 | 100%
| 51 | Nguyễn Y Trinh | Test các chức năng đã làm như home,khởi tạo bài viết ... | 2020-12-16 | 2020-12-20 | 4 | 100%
WEEK 7 | (21/12 - 23/12)
| STT | NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC | TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY ĐẾN HẠN | THỜI GIAN | PHẦN TRĂM CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
| 44 | Doãn Hồng Thăng | Làm chức năng viết bài viết cho project(tiếp tục) Hiển thị các loại cho bài viết | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 1 | 100%
| 52 | Ngô Đình Trí | Test các chức năng đã làm như home,khởi tạo bài viết ... | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 1 | 100%
| 51 | Nguyễn Y Trinh | Test các chức năng đã làm như home,khởi tạo bài viết ... | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 1 | 100%
(22/12 - 23/12)
| STT | NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC | TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY ĐẾN HẠN | THỜI GIAN | PHẦN TRĂM CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
| 44 | Doãn Hồng Thăng | Làm các chức năng admin | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 1 | 100%
| 52 | Ngô Đình Trí | Test chức năng cá nhân người dùng | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 1 | 100%
| 51 | Nguyễn Y Trinh | Test chức năng cá nhân người dùng | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 1 | 100%
(23/12 - 27/12)
| STT | NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC | TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY ĐẾN HẠN | THỜI GIAN | PHẦN TRĂM CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
| 44 | Doãn Hồng Thăng | Triển khai đồ án lên vmware Chỉnh sửa https cho google | 2020-12-23 | 2020-12-27 | 4 | 100%
| 52 | Ngô Đình Trí | Hỗ trợ triển khai đồ án lên vmware | 2020-12-23 | 2020-12-27 | 4 | 100%
| 51 | Nguyễn Y Trinh | Hỗ trợ triển khai đồ án lên vmware | 2020-12-23 | 2020-12-27 | 4 | 100%