## Nguyễn Y Trinh
Task 19/10/2020
| Nhiệm vụ | Mức độ hoành thành
| Tìm hiểu về Sass | 65%
Tìm hiểu cách complie sass sang css
Tìm hiểu các trang mẫu như add Amin List Admin để làm BT
Task 20/10/2020
| Nhiệm vụ | Mức độ hoành thành
| Lên phương án phân bố moduel html sass | 85%
Thực hiện code giao diện add admin, list user…
Tìm hiểu các trang mẫu như add Amin List Admin để làm BT
Thông báo tiến trình công việc
Task 21/10/2020
| Nhiệm vụ | Mức độ hoành thành
| Hoành thành công việc thực hiện các giao diện Admin,Edit Admin,List Admin Chỉnh sửa trang Edit Amin Chỉnh sửa lỗi boostrap và jquery có trong font Viết tài liệu ASP.NET CORE 3.1 | 90%
Task 26/10/2020
| Nhiệm vụ | Mức độ hoành thành
| Thêm khung tìm kiếm lên user List Thêm nút form đổi mật khẩu cho BT Tiếp tục code trang addUser Test Demo BT thầy giao | 90%
Task 27/10/2020
| Nhiệm vụ | Mức độ hoành thành
| Làm tài liệu sass Tiếp tục làm trang danh sách tin tức Test demo project Tìm hiểu về Branch trong git | 90%
Task 2/11/2020
| Nhiệm vụ | Mức độ hoành thành
| Tiếp tục hoàn thiện demo | 100%

## Ngô Đình Trí
Task 19/10/2020
| Nhiệm vụ | Mức độ hoành thành
| Tìm hiểu về Sass | 75%
Tìm hiểu cách complie sass sang css
Tìm hiểu về các trang Login và register
Task 20/10/2020
| Nhiệm vụ | Mức độ hoành thành
| Lên phương án phân bố moduel html sass | 85%
Thực hiện code giao diện Login Register
Tiếp tục tìm hiểu các trang mẫu
Thông báo tiến trình công việc
Task 21/10/2020
| Nhiệm vụ | Mức độ hoành thành
| Hoành thành công việc thực hiện Các giao diện Login va register" Chỉnh sửa trang Edit Amin Chỉnh sửa lỗi boostrap và jquery có trong font Thông báo tiến trình công việc Thiết kế lại moduel sass Viết tài liệu ASP.NET CORE 3.1 | 90%
Task 26/10/2020
| Nhiệm vụ | Mức độ hoành thành
| Thêm nút button changepassword Chỉnh sửa trang changepassword Chỉnh sửa lỗi boostrap và jquery có trong font Test Demo BT thầy giao | 90%
Task 27/10/2020
| Nhiệm vụ | Mức độ hoành thành
| Làm tài liệu sass Tiếp tục làm trang danh sách tin tức Test demo project Tìm hiểu về Branch trong git | 90%
Task 2/11/2020
| Nhiệm vụ | Mức độ hoành thành
| Tiếp tục hoàn thiện demo | 100%

## Doãn Hồng Thăng
Task 19/10/2020
| Nhiệm vụ | Mức độ hoành thành
| Tìm hiểu về sass | 75%
Phân bổ và ghi chú công việc từng người
Thực hành sass thông qua visual studio với asp.net core
Task 20/10/2020
| Nhiệm vụ | Mức độ hoành thành
| Lên phương án phân bố moduel html sass | 85%
Tìm hiểu và lên kế thoạch cho các vấn đề thầy giáo
Tiếp tục tìm hiểu các trang mẫu
Cài đặt và tìm hiểu các gói lib bổ trợ cho vấn đề
Code các chức năng như login,logout,secure for website
Task 21/10/2020
| Nhiệm vụ | Mức độ hoành thành
| Phân bổ và ghi chú công việc từng người các giao diện Login va register" Tìm hiểu về cách dùng email để đăng ký cũng như đổi mật khẩu Code các chức năng như login,logout,secure for website Thông báo tiến trình công việc Viết Tài Liệu ASP.NET Core 3.1 | 90%
Task 26/10/2020
| Nhiệm vụ | Mức độ hoành thành
| Tiếp tục hoàn thiện chức năng Info Tiếp tục hoàn thiện chức đang tin tức Tiếp tục hoàn thiện edit thông tin user | 90%
Task 27/10/2020
| Nhiệm vụ | Mức độ hoành thành
| Tiếp tục hoàn thiện chức năng Info Tiếp tục hoàn thiện chức đang tin tức Tiếp tục hoàn thiện edit thông tin user Tìm hiểu về Branch trong git Viết tài liệu API google login | 85%
Task 2/11/2020
| Nhiệm vụ | Mức độ hoành thành
| Tiếp tục hoàn thiện demo | 100%

## Nhật ký phân công công việc
Nhật ký bản phân công công việc
Week 1
_Tìm hiểu về 5 topic _Tìm hiểu về design pattern _Làm demo về design pattern _Phân chia nhóm _Thầy hướng dẫn về những điều quan trọng trong bảo mật _Tìm hiểu về session và cookie
Week 2
Ngày 19/10/2020
| Id | Tên thành viên | Tên công việc | Hoàn thành trong ngày
| 51 | Ngô Đình Trí | Thao tác cơ bản về sass Thao tác cơ bản về cách compile sass qua css trong visual studio code Làm các form trang Login và register | 65%
| 59 | Nguyễn Y Trinh | Thao tác cơ bản về sass Thao tác cơ bản cách compile sass qua css trong visual studio code Làm các form trang add Admin,Edit Admin.List Admin | 75%
| 58 | Doãn Hồng Thăng | Thao tác cơ bản về sass Phân bổ và ghi chú công việc từng người Thực hành sass thông qua visual studio với asp.net core | 65%
Dự kiến hết ngày 22/10/2020
Ngày 20/10/2020
| Id | Tên thành viên | Tên công việc | Hoàn thành trong ngày
| 51 | Ngô Đình Trí | Lên phương án phân bố moduel html, sass Thực hiện các giao diện như add Login,Register,admin introduction page Thiết lập các điểm phân bố moduel,kết hợp những cái chung lại để dễ dàng kiểm soát | 85%
| 59 | Nguyễn Y Trinh | Lên phương án phân bố moduel html, sass Thực hiện các giao diện như add Admin,Edit Admin,List Admin Thiết lập các điểm phân bố moduel,kết hợp những cái chung lại để dễ dàng kiểm soát | 85%
| 58 | Doãn Hồng Thăng | Tìm hiểu và lên kế thoạch cho các vấn đề thầy giao Cài đặt và tìm hiểu các gói lib bổ trợ cho vấn đề Thực hành sass thông qua visual studio với asp.net core Code các chức năng như login,logout,secure for website | 85%
Dự kiến hết ngày 22/10/2020
Ngày 21/10/2020
| Id | Tên thành viên | Tên công việc | Hoàn thành trong ngày
| 51 | Ngô Đình Trí | Hoành thành công việc thực hiện các giao diện Admin,Edit Admin,List Admin Chỉnh sửa trang Edit Amin Chỉnh sửa lỗi boostrap và jquery có trong font Thiết kế lại moduel sass Viết document ASP.NET Core3.1 | 90%
| 59 | Nguyễn Y Trinh | Hoành thành công việc thực hiện các giao diện Admin,Edit Admin,List Admin Chỉnh sửa trang Edit Amin Chỉnh sửa lỗi boostrap và jquery có trong font Viết document ASP.NET Core3.1 | 90%
| 58 | Doãn Hồng Thăng | Phân bổ và ghi chú công việc từng người Thao tác về cách dùng email để đăng ký cũng như đổi mật khẩu Code các chức năng như login,logout,secure for website Viết document ASP.NET Core3.1 | 75%
Dự kiến hết ngày 22/10/2020
Week 3
Ngày 26/10/2020
| Id | Tên thành viên | Tên công việc | Hoàn thành trong ngày
| 51 | Ngô Đình Trí | Chỉnh sửa lỗi boostrap và jquery có trong font Test Demo của nhóm | 90%
| 59 | Nguyễn Y Trinh | Tiếp tục code trang addUser Test Demo của nhóm | 90%
| 58 | Doãn Hồng Thăng | Tiếp tục hoàn thiện chức năng Info Tiếp tục hoàn thiện edit thông tin user | 85%
Dự kiến hết ngày 29/10/2020
Ngày 27/10/2020
| Id | Tên thành viên | Tên công việc | Hoàn thành trong ngày
| 51 | Ngô Đình Trí | Tiếp tục chỉnh sửa lỗi boostrap và jquery có trong font Test Demo của nhóm Viết tài liệu BEM Thao tác về Branch trong git | 90%
| 59 | Nguyễn Y Trinh | Tiếp tục code trang addUser Test Demo của nhóm Tiếp tục chỉnh sửa lỗi boostrap và jquery có trong font Thao tác về Branch trong git | 90%
| 58 | Doãn Hồng Thăng | Làm chức năng sau danh sách user Làm chức năng xóa user | 85%
Dự kiến hết ngày 29/10/2020
Week 4
Ngày 2/11/2020
| Id | Tên thành viên | Tên công việc | Hoàn thành trong ngày
| 51 | Ngô Đình Trí | Tiếp tục hoàn thiện demo | 100%
| 59 | Nguyễn Y Trinh | Tiếp tục hoàn thiện demo | 100%
| 58 | Doãn Hồng Thăng | Tiếp tục hoàn thiện demo | 100%
Dự kiến hết ngày 29/10/2020

## Tổng kết công việc
Tổng kết công việc
| MSSV | Tên thành viên | Công việc hoành thành | Công cụ phát triển demo
| 18211TT2467 | Ngô Đình Trí | Viết docs BEM Làm giao diện form Login Làm giao diện form Register Làm giao diện form user Viết docs ASP.NET CORE - Giới thiệu về EntityFrameworkcore -Giới thiệu về Migration -Giới thiệu về submit form -Giới thiệu về truy vấn dữ liệu bằng linq -Giới thiệu về Identity Authentication -Hướng dẫn thiết lập Identity -Hướng dẫn tích hợp sass | Sass,html,bootrap4,javascript ,jquery
| 18211TT4551 | Nguyễn Y Trinh | Làm giao diện form ListUser Làm giao diện form AddUser Làm giao diện form EditUser Viết docs ASP.NET CORE -Cài đặt Asp.net core -Cài đặt SDK cho asp.net core 3.1 -Cách khởi tạo project -Giới thiệu các giao thức web application -Giới thiệu mô hình mvc -Mô tả cấu trúc main có trong asp.net core -Giới thiệu Middleware trong asp.net core -Giới thiệu Routing trong asp.net core -Giới thiệu về Model Validation | Sass,html,bootrap4,javascript ,jquery
| 18211TT4557 | Doãn Hồng Thăng | Làm chức năng Login email Làm chức năng login cơ bản Làm chức năng đăng ký Xác nhận email khi đăng nhập Xóa user bằng role admin, Thêm user bằng role admin Sửa user bằng role admin Hiển thị danh sách chi tiết user Phân quyền người dùng +Admin có quyền thêm user, xóa user, xem thông tin user, sửa user, logout +User có quyền sửa thông tin của user, logout Viết docs ASP.NET CORE -Hướng dẫn gửi mail MailKit -Giới thiệu tổng quan về MSTP server -Giới thiệu về API google -Hướng dẫn thiết lập API google vào trong ASP -Giới thiệu về UserIdentity và User Manager -Giới thiệu về RoleIdentity và Role Ma -Giới thiệu về SigninManager | C#, ASP.NET MVC